## Albañileria
Cafferata 500 | LARGO | ANCHO | ALTURA | SUPERFICIE | PERIMETRO | SUPERFICIE LATERAL | GRUESOS INTERIORES | CONTRAPISO DE 0,10 | 17.19% | CARPETA + IMPERM | CARPETAS ESCALERAS | CARPETAS DE CEMENTO | ENLUCIDO A LA CAL | ENDUIDO | BUÑAS EN CIELORRASOS | CIELORRASO APLICADO | CIELORRASO SUSPENDIDO | CANTONERA | REVEST. CERAMICOS | PISO PORCELANATO | ZOC. PORCELANATO | ZOC. PVC | PISO CERAMICO | ZOC. CERAMICO | LATEX INTERIOR | LATEX CIELORRASOS | MESADA GRANITO | ZOCALO DUCHA
TOTALES | [6 empty] | 1624.042 | 238.0015 | 40.924 | 12.975 | 150.416 | 225.0265 | 516.4 | 791.382 | 296.18 | 191.028 | 257.0901 | 176 | 72.3 | 196.1225 | 150.4 | 106.26 | 33.879 | 49.94 | 1307.782 | 448.1181 | 6.9 | 1.35
PLANTA BAJA | [6 empty] | 449.44 | 40.924 | 40.924 | 0 | 0 | 40.924 | 42.88 | 146.08 | 36.52 | 7.08 | 123.5196 | 7 | 0 | 20.02 | 20.6 | 0 | 20.904 | 26.64 | 188.96 | 130.5996 | 0 | 0
INGRESO VEHICULAR | 3 | 9.8 | 4 | 29.4 | 25.6 | 102.4 | 102.4 | [9 empty] | 29.4 | [7 empty] | 0 | 29.4
COCHERA | 11.4 | 8.36 | 4 | 95.304 | 39.52 | 158.08 | 158.08 | [9 empty] | 60.2756 | [7 empty] | 0 | 60.2756
HALL INGRESO | 7.7 | 2.6 | 4 | 20.02 | 20.6 | 82.4 | 82.4 | 20.02 | 20.02 |  |  | 20.02 |  | 82.4 | 20.6 |  | 20.02 | 7 |  | 20.02 | 20.6 |  |  |  | 82.4 | 20.02
COCHERA | 5.4 | 2.56 | 4 | 13.824 | 15.92 | 63.68 | 63.68 | 13.824 | 13.824 |  |  | 13.824 |  | 63.68 | 15.92 |  | 13.824 | [5 empty] | 13.824 | 15.92 | 63.68 | 13.824
SALA DE BOMBAS | 3 | 2.36 | 4 | 7.08 | 10.72 | 42.88 | 42.88 | 7.08 | 7.08 |  |  | 7.08 | 42.88 |  |  | 7.08 | [6 empty] | 7.08 | 10.72 | 42.88 | 7.08
PLANTA 1° AL 10° PISO | [6 empty] | 350.622 | 103.2775 | 0 | 12.975 | 0 | 90.3025 | 0 | 294.842 | 129.86 | 67.532 | 47.7705 | 15 | 72.3 | 90.3025 | 0 | 106.26 | 12.975 | 23.3 | 294.842 | 115.3025 | 4.74 | 1.35
DPTO A | [6 empty] | 109.944 | 36.216 | 0 | 8.1 | 0 | 28.116 | 0 | 92.089 | 40.72 | 18.966 | 23.65 | 8 | 23.595 | 28.116 | 0 | 32.52 | 8.1 | 13.8 | 92.089 | 42.616 | 2.1 | 0.45
COCINA COMEDOR | 2.5 | 5.6 | 2.7 | 14 | 16.2 | 43.74 | 43.74 | 14 |  |  |  | 14 |  | 39.825 | 16.2 | 8.75 | 13.75 | 4 | 3.915 | 14 |  | 16.2 |  |  | 39.825 | 22.5 | 2.1
PASO | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 4 | 10.8 | 10.8 | 1 |  |  |  | 1 |  | 10.8 | 4 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  |  | 10.8 | 1
DORMITORIO | 2.56 | 3.6 | 2.7 | 9.216 | 12.32 | 33.264 | 33.264 | 9.216 |  |  |  | 9.216 |  | 33.264 | 12.32 | 9.216 | 6 | 2 |  | 9.216 |  | 12.32 |  |  | 33.264 | 15.216
BAÑO | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 3.9 | 8.2 | 22.14 | 22.14 | 3.9 |  |  |  | 3.9 |  | 8.2 | 8.2 |  | 3.9 |  | 19.68 | 3.9 |  |  |  |  | 8.2 | 3.9 |  | 0.45
BALCON FRENTE | 1.5 | 5.4 | 2.7 | 8.1 | 13.8 | 37.26 |  | 8.1 |  | 8.1 | [12 empty] | 8.1 | 13.8
DPTO B | [6 empty] | 87.48 | 29.275 | 0 | 4.875 | 0 | 24.4 | 0 | 72.195 | 32.4 | 18 | 8.4 | 2 | 20.325 | 24.4 | 0 | 25.2 | 4.875 | 9.5 | 72.195 | 26.4 | 0.9 | 0.45
MONOAMBIENTE | 6 | 3 | 2.7 | 18 | 18 | 48.6 | 48.6 | 18 |  |  |  | 18 |  | 48.6 | 18 | 18 |  | 2 |  | 18 |  | 18 |  |  | 48.6 | 18
COCINA | 1.6 | 2 | 2.7 | 3.2 | 7.2 | 19.44 | 19.44 | 3.2 |  |  |  | 3.2 |  | 16.395 | 7.2 |  | 5.2 |  | 3.045 | 3.2 |  | 7.2 |  |  | 16.395 | 5.2 | 0.9
BAÑO | 1.6 | 2 | 2.7 | 3.2 | 7.2 | 19.44 | 19.44 | 3.2 |  |  |  | 3.2 |  | 7.2 | 7.2 |  | 3.2 |  | 17.28 | 3.2 |  |  |  |  | 7.2 | 3.2 |  | 0.45
BALCON FRENTE | 1.5 | 3.25 | 2.7 | 4.875 | 9.5 | 25.65 |  | 4.875 |  | 4.875 | [12 empty] | 4.875 | 9.5
DPTO C | [6 empty] | 153.198 | 37.7865 | 0 | 0 | 0 | 37.7865 | 0 | 130.558 | 56.74 | 30.566 | 15.7205 | 5 | 28.38 | 37.7865 | 0 | 48.54 | 0 | 0 | 130.558 | 46.2865 | 1.74 | 0.45
INGRESO | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 1.71 | 5.6 | 15.12 | 15.12 | 1.71 |  |  |  | 1.71 |  | 15.12 | 5.6 | 1.71 |  |  |  | 1.71 |  | 5.6 |  |  | 15.12 | 1.71
COCINA COMEDOR | 4.11 | 3.6 | 2.7 | 14.796 | 15.42 | 41.634 | 41.634 | 14.796 |  |  |  | 14.796 |  | 36.269 | 15.42 | 13.296 | 4 | 2 | 5.365 | 14.796 |  | 15.42 |  |  | 36.269 | 17.296 | 1.08
PASO | 1.7 | 2.8 | 2.7 | 4.76 | 9 | 24.3 | 24.3 | 4.76 |  |  |  | 4.76 |  | 24.3 | 9 | 4.76 |  | 2 |  | 4.76 |  | 9 |  |  | 24.3 | 4.76
BAÑO | 2.5 | 1.6 | 2.7 | 4 | 8.2 | 22.14 | 22.14 | 4 |  |  |  | 4 |  | 8.2 | 8.2 |  | 4 |  | 19.68 | 4 |  |  |  |  | 8.2 | 4 |  | 0.45
LAVADERO | 1.11 | 1.55 | 2.7 | 1.7205 | 5.32 | 14.364 | 14.364 | 1.7205 |  |  |  | 1.7205 |  | 11.029 | 5.32 |  | 1.7205 |  | 3.335 | 1.7205 |  | 5.32 |  |  | 11.029 | 1.7205 | 0.66
DORMITORIO | 3 | 3.6 | 2.7 | 10.8 | 13.2 | 35.64 | 35.64 | 10.8 |  |  |  | 10.8 |  | 35.64 | 13.2 | 10.8 | 6 | 1 |  | 10.8 |  | 13.2 |  |  | 35.64 | 16.8
PALIER Y ESCALERA | [6 empty] | 823.98 | 93.8 | 0 | 0 | 150.416 | 93.8 | 473.52 | 350.46 | 129.8 | 116.416 | 85.8 | 154 | 0 | 85.8 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 823.98 | 202.216 | 2.16 | 0
PALIER | 2 | 3.9 | 2.7 | 7.8 | 11.8 | 31.86 | 31.86 | 7.8 |  |  |  | 7.8 |  | 31.86 | 11.8 |  | 7.8 | 14 |  | 7.8 | 11.8 |  |  |  | 31.86 | 7.8
ESCALERAS | 4.4 | 2.2 | 3 | 9.68 | 13.2 | 39.6 | 39.6 |  |  |  | 13.43 |  | 39.6 |  |  | 9.68 | [8 empty] | 39.6 | 9.68
AZOTEA/TERRAZAS | 8.36 | 7.6 | 2.7 | 52.536 | 31.92 | 86.184 | [18 empty] | 0 | 0 | 2.16
SALA DE MAQUINAS | 4 | 2 | 2.5 | 8 | 12 | 30 | 30 | 8 |  |  |  | 8 | 30 |  |  | 8 | [8 empty] | 30 | 8

## Mamposterias
| MAMP. LAD. CER. HUECO 18 CM | MAMP. LAD. CER. HUECO DM20 | MAMP. LAD. CER. HUECO 12 CM | MAMP. LAD. CER. HUECO 8 CM | MAMP. LAD. HUECO 8 CM DOBLE | MAMP. LAD. CER. COMUN 30 CM DOBLE
PB | 34 |  | 76.8 | 14 |  | 61.656
1 | 43.68 | 28.816 | 53.2 | 82.04 |  | 33.12
2 | 43.68 | 28.816 | 53.2 | 82.04 |  | 33.12
3 | 43.68 | 28.816 | 53.2 | 82.04 |  | 33.12
4 | 43.68 | 28.816 | 53.2 | 82.04 |  | 33.12
5 | 42.56 | 28.816 | 53.2 | 76.72 | 103.04 | 16.56
6 | 40.04 | 28.816 | 53.2 | 74.2 | 103.04 | 16.56
7 | 33.04 | 31.816 | 53.2 | 79.24 | 88.48 | 14.22
8 | 33.04 | 31.816 | 53.2 | 69.44 | 83.44 | 13.41
9 | 23.52 | 31.816 | 53.2 | 64.12 | 78.4 | 12.6
10 | 17.92 | 14.408 | 70 | 42.56 | 73.36 | 11.79
AZOTEA |  |  | 105.84 |  | 12.88 | 2.07
S. MAQ. | [5 empty] | 3.675
TOTAL | 398.84 | 282.752 | 731.44 | 748.44 | 542.64 | 285.021
1291.08
HORMIGON CIMIENTOS = |  |  | 9.1474
CAPA AISLADORA = |  |  | 38.114

## Rev. exterior
REVOQUE EXTERIOR | FRENTES | MEDIANERA | PINTURA EXTERIOR | FRENTE | MEDIANERA | AZOT. IMPERMEABLE + PINTURA ASFALTICA |  | HORMIGON VISTO | TECHOS + ALEROS | LOSAS TABLA | BARANDAS
PB |  |  | PB | 342.88 |  | PB | 134.4 | PB
1 | 44.16 |  | 1 | 44.16 | 110.4 | 1 | 140.896 | 1 | 15.84 |  | 16.56
2 | 44.16 |  | 2 | 44.16 | 110.4 | 2 | 140.896 | 2 | 15.84 |  | 16.56
3 | 44.16 |  | 3 | 44.16 | 110.4 | 3 | 140.896 | 3 | 15.84 |  | 16.56
4 | 44.16 |  | 4 | 44.16 | 110.4 | 4 | 140.896 | 4 | 15.84 |  | 16.56
5 | 47.46 |  | 5 | 47.46 | 110.4 | 5 | 137.536 | 5 | 17.49 |  | 17.66
6 | 52.86 |  | 6 | 52.86 | 110.4 | 6 | 132.496 | 6 | 25.014 |  | 23.32
7 | 45.96 |  | 7 | 45.96 | 94.2 | 7 | 128.016 | 7 | 20.064 |  | 19.72
8 | 45.96 |  | 8 | 45.96 | 89.4 | 8 | 122.976 | 8 | 20.064 |  | 19.72
9 | 45.96 |  | 9 | 45.96 | 84 | 9 | 117.936 | 9 | 20.064 |  | 19.72
10 | 93.36 |  | 10 | 93.36 | 78.6 | 10 | 102.816 | 10 | 12.54 |  | 11.36
AZOTEA | 98.76 |  | AZOTEA | 98.76 | 78.6 | AZOTEA | 54.88 | AZOTEA | 39.55
S. MAQ. | 48 |  | S. MAQ. | 48 | 13.5 | S. MAQ. |  | S. MAQ.
TOTAL | 654.96 | 0 | TOTAL | 997.84 | 1100.7 | TOTAL | 1494.64 | TOTAL | 218.146 | 0 | 177.74
395.886

## Hormigon
Sup. Cubierta
178.5696 | PB |  |  | VOL HORMIGON APROXIMADO
165.122 | 1º |  |  | PILOTES | 66.8 | 0.11 | 57.2506 |  | Perforacion pilotes
165.122 | 2º | 41.2805 | 10.3201 | CABEZALES | 31.3 | 0.06 | 31.2276
165.122 | 3º |  |  | VIGAS DE FUND | 9.4 | 0.04 | 20.8184
165.122 | 4º |  |  | TABIQUES | 105.1868 | 0.25 | 130.1149
162.607 | 5º |  |  | VIGAS | 99.9322 | 0.19 | 98.8873
162.607 | 6º |  |  | LOSAS | 162.593 | 0.35 | 182.1609
148.502 | 7º |  |  |  | 475.212 | 1 | 520.4597
141.574 | 8º
133.78 | 9º
101.738 | 10º
32.4 | AZ |  |  | Perforacion pilotes |  |  | 523.9221 | 11616 | 6085879.3674
12.6 | SM |  |  | Excavacion cab y vf |  |  | 78.069 |  | 696960
1734.8656 | [8 empty] | 696960
7479799.3674
1734.8656 | 0.3 | 520.4597 | [6 empty] | 14276.5481
|  |  |  | Hormigon h-21 | 107278.6 | 65700975.9102
|  |  |  | Bomba | 433772.9 | 126236.4376
|  |  |  | Adic | 8123.093
Clavos | 2283.7293 | 944.775 | 2157610.3506
Alambre | 1934.5855 | 1268.54 | 2454099.0867
Fenolicos | 86.8659 | 7750 | 673210.9564 | 49182.1705
Fenolicos film | 161.0375 | 15000 | 2415562.8527 | 95191.2978
Vigas 3x6 | 301.1 | 570.18 | 171681.198
Tirante 3x3 | 1437.35 | 762.45 | 1095907.5075
Caño pvc 30 cm | 1.1 | 127500 | 140250
Tabla 1x3 | 400 | 424.32 | 169728
|  |  | 9278049.9519 | 4666340.5146
|  |  | 91427.4965 | 45982.9203
18906482.2101
27644090.4439
54964538.3163

## Instalaciones
Materiales electricos
| Electrinet | 709574.25 | 39420.7917 | 2128722.75 |  | 2081565.42
| Artefactos iluminacion | 120816.08 | 6712.0044 | 362448.24 |  | 473196.3133
| Termotanques |  | 0 | 0 | SET
| Cocinas electricas |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
|  | 830390.33 |  | 2491170.99 |  | #REF!
|  | 913429.363 | 50746.0757 | 2740288.089 |  | #REF! | #REF!
Mano de obra: | Pasquali | 3885800 | 82676.5957 |  |  | 6440713.5
4701818
|  | 7052727 |  |  |  | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Materiales sanitarios
| Cloaca | 345411.44 | 19189.5244 | 1059261.7493 |  | 2932391.319
| Agual | 767602.22 | 42644.5678 | 2353980.1413
| Losa sanitaria | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | 0 | 0
|  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF!
Mano de obra: | Aguilar | 4860000 | 2430000 |  |  | 187500 | #REF!
[6 empty] | 3989.3617 | #REF!
187500
8812500

## Computo
Ítems | U | Cantidad
Tareas preliminares:
Replanteo y nivelación | gl | 1
Demolición y limpieza del terreno | gl | 1
Movimiento de suelos:
Perforación pilotes | ml | 523.9221
Excavación para cabezales y vigas de fundación | m3 | 78.069
Relleno y compactación de excavaciones | m3 | 32.5287
Estructura resistente:
Picado de paredes para estructura | m2 | 48
Hormigón armado pilotes | m3 | 57.2506
Hormigón armado cabezales y vigas de fundación | m3 | 52.046
Hormigón armado tabiques y columnas | m3 | 130.1149
Hormigón armado vigas | m3 | 98.8873
Hormigón armado losas | m3 | 182.1609
Hormigón armado escaleras | m3 | 17
Superficie de hormigón visto balcones fenolico | m2 | 395.886
Hormigón de cascote cimientos | m3 | 9.1474
Cubierta de techo:
Cubierta metálica | m2 | 43.3
Mamposterías:
Mampostería de ladrillos comunes doble espesor 15 cm | m3 | 285.021
Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 18 x 18 x 33 cm | m2 | 398.84
Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 12 x 18 x 33 cm | m2 | 731.44
Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 8 x 18 x 33 cm | m2 | 1291.08
Aislaciones:
Capa ailadora horizontal | m2 | 38.114
Revoques:
Picado de revoques existentes | m2 | 204.32
Azotado impermeable | m2 | 1494.64
Revoque grueso interior | m2 | 1624.042
Revoque grueso fratazado exterior | m2 | 654.96
Revoque grueso fratazado exterior medianeras | m2 | 0
Enlucido a la cal | m2 | 516.4
Yesería y Durlock:
Enduido de yeso en paredes | m2 | 791.382
Cantoneras | u | 176
Cielorraso aplicado yeso | m2 | 191.028
Cielorraso suspendido yeso | m2 | 257.0901
Corte de pintura perimetral | ml | 296.18
Contrapisos:
Banquinas bajo mesadas cocinas | m2
Hormigón pobre sobre losa | m2 | 238.0015
Carpeta de cemento alisado + imperm. en balcones y patios | m2 | 12.975
Carpeta de cemento alisado | m2 | 225.0265 | 238.0015
Carpeta de cemento alisado en escaleras | m2 | 150.416
Pisos y revestimientos:
Cerámico | m2 | 33.879
Porcelanato | m2 | 196.1225
Zócalos cerámicos | ml | 49.94
Zócalos porcelanato | ml | 150.4
Zócalos PVC | ml | 106.26 | 306.6
Mosaicos reglamentarios en vereda (incluye contrapiso) | m2 | 43.3
Piso hormigón llaneado cochera | m2 | 124.704
Revestimiento cerámico en paredes de baños y cocinas | m2 | 72.3
Revestimiento hall de ingreso (sólo colocación) | Gl | 1
Solias aluminio | ml | 77
Marmolería:
Mesada de granito con bachas cc28 | m2 | 6.9
Zócalos de ducha | m2 | 1.35
Umbral en ingreso | m2 | 1.9
Piso mármol ascensor | m2 | 2.1 | 12.25
Carpintería Madera (sólo colocación): |  |  |  | PB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AZ | SM
Puertas Ingreso con cerradura de seguridad y barral de a°i° | u | 35 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 35
Puertas placas 70 cm | u | 66 |  | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 |  |  | 66
Muebles de cocina | gl | 1
Placard dormitorio 1,70 m | u | 19 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 19
Carpintería metálica:
Puerta de ingreso edificio A°I° | u | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1
Puertas cortafuego caja de escalera | u | 12 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 12 | bar: 1 to 10
Portón cochera | u | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1
Cerramiento balcones lavadero | u | 35 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 35
Tablero electricidad | u | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1
Cortina enrollar microperforada | u | 1
Puertas de chapa palieres | u | 20 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 20
Herrería:
Pasamanos escaleras | ml | 94.6
Baranda metálicas escaleras | ml | 37.4
Baranda metálica balcones | ml | 80.86 |  |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 11.96 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 |  | 80.86
Escalera caracol a sala de máquinas | u | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1
Carpintería aluminio:
VLO- Vidriera local | u | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1
V1 - Paño fijo 1,80x2,20m | u | 2 |  | 2 | [12 empty] | 2
V2 - Puertas ventanas 1,50 x 2,05 m con cortina de enrrollar | u | 49 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  | 49
V3 - Paño fijo inferior y corrediza superior 1,50x2,05m | u | 5 | [14 empty] | 5 | bar: 1 to 5
C1 - Celosia 0,60 x 0,60m Sala de maquinas | u | 1 | [13 empty] | 1 | 1
VM1 - Paño fijo 1,20 x 0,45m medianera | u | 22 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 22
PA3 - Puerta de aluminio ciega con vidrio 0,90x2,05m | u | 5 | [12 empty] | 2 |  | 5 | bar: 7 to 8; 10
Puerta celosia 0,70x2,50m | u | 1 | [13 empty] | 1 | 1
Baranda balcones aluminio y vidrio verde 4+4 | ml | 113.6 | [14 empty] | 0
Instalación sanitaria: | gl | 1
Instalación eléctrica: | gl | 1
Instalación ascensor:
Ascensor 12 paradas con puertas automáticas | u | 1
Pintura:
Muros interiores al latex | m2 | 1307.782
Muros exteriores medianeras (pintura impermeable) | m2 | 1100.7
Revestimiento plástico frente, contrafrente y patios | m2 | 997.84 | 2098.54
Latex cielorrasos | m2 | 448.1181
Curado y pintura transparente h° visto | m2 | 395.886
Esmalte sintético en marcos de puertas placas, pasamanos y barandas metálicas | m2
Barniz puertas placas y techo quincho | m2
Piso escaleras | m2 | 150.416
Varios:
Instalación matafuegos reglamentarios | u | 20
Colocación accesorios de baños | u | 47
Limpieza de obra | gl | 1
Ayuda de gremios | gl | 1
Inspector descarga de materiales | gl | 1

## Analisis
14572
| Exclusivo | 50% Sup | Hormigon
PB | 55.55 | 129.4276 | 121.24
1 | 121.24 | 12.54 | 121.24
2 | 121.24 | 12.54 | 121.24
3 | 121.24 | 12.54 | 121.24
4 | 121.24 | 12.54 | 121.24
5 | 121.24 | 12.54 | 121.24
6 | 121.24 | 12.54 | 121.24
7 | 121.24 | 12.54 | 121.24
8 | 121.24 | 12.54 | 121.24
9 | 121.24 | 12.54 | 121.24
10 | 121.24 | 12.54 | 121.24
Azotea y sm | 35.5 |  | 35.5
| 1303.45 | 254.8276 | 1369.14
| Sup. a construir | 1430.8638 | 342.285

## Estudio
Cafferata 520
Sup. a construir | Costo por m2 | [9 empty] | Exclusivo | 50% Sup |  | Gastos y honorarios
1443.9638 | 979.021 | 1413670.8531 | 24000 | [6 empty] | PB | 55.55 | 129.4276 |  | HONORARIOS ARQ | 36000000 | 36000
| 1272727.2727 | 14269.2923 | Exceptiva ($/m2) |  | Terreno + Honorarios + Aportes + Tasas |  |  | 349627.2719 |  | 1 | 121.24 | 15.16 |  | HONORARIOS ING | 22491000 | 25000
|  | 95357.9796 | Gastos |  | Terreno (4 Dptos 1° piso Pellegrini) |  |  | 240000 |  | 2 | 121.24 | 15.16 |  | CERTIFICADO URBANISTICO | 9200 | 7.0769
|  | 240000 | Terreno |  | Honorarios + Aportes + Tasas |  |  | 120000 |  | 3 | 121.24 | 15.16 |  | CERTIFICADO CATASTRAL | 0 | 0
|  | 1763298.1251 | Total costo obra |  |  |  |  | 360000 |  | 4 | 121.24 | 15.16 |  | TASA DE REVISION DE PLANOS | 774000 | 595.3846
[10 empty] | 5 | 121.24 | 15.16 | 128.82 | COPIA PLANO ANTERIOR | 5520 | 4.2462
Valor de venta por m2: |  | 1500 | [7 empty] | 6 | 121.24 | 15.16 | 128.82 | NUMERACION OFICIAL | 1104 | 0.84923
[10 empty] | 7 | 121.24 | 15.16 | 128.82 | FACTIBILIDAD EPE | 350000 | 269.2308
Unidades | Precio venta |  |  |  | Exclusivo | Balcon | Total |  |  | 8 | 121.24 | 15.16 | 128.82 | CONTRIBUCION APROV. ALTURA | 18360000 | 14123.0769
3 | 15000 | 45000 | Cochera | Planta baja | [5 empty] | 9 | 121.24 | 15.16 | 128.82 | PERMISO | 6440 | 4.9538
1 | 45000 | 45000 | Local PB |  | 14.85 |  | 14.85 | 14.85 |  | 10 | 121.24 | 15.16 | 128.82 | APORTES COLEGI Y CAJA | 13889530.11 | 10684.2539
3 | 59011.5789 | 177034.7368 | A 1 Dormitorio | 1° al 3° Piso | 31.2411 | 8.1 | 39.3411 | 118.0232 | 1500 | Azotea y sm | 35.5 |  | 35.5 |  | 91886794.11 | 86689.0724
3 | 48225 | 144675 | B Monoambiente |  | 27.35 | 4.8 | 32.15 | 96.45 | 1500 |  | 1303.45 | 281.0276 | 808.42 | Imprevistos 10% | 101075473.521 | 95357.9796
3 | 64749 | 194247 | C 1 Dormitorio |  | 40.546 | 2.62 | 43.166 | 129.498 | 1500 |  | Sup. a construir | 1443.9638
3 | 60191.8105 | 180575.4316 | A 1 Dormitorio | 4° al 6° Piso | 31.2411 | 8.1 | 39.3411 | 118.0232 | 1530
3 | 49189.5 | 147568.5 | B Monoambiente |  | 27.35 | 4.8 | 32.15 | 96.45 | 1530 |  | 772.92
3 | 67986.45 | 203959.35 | D 1 Dormitorio |  | 40.546 | 2.62 | 43.166 | 129.498 | 1575 | Exclusiva |  | 1303.45
3 | 61372.0421 | 184116.1263 | A 1 Dormitorio | 7° al 9° Piso | 31.2411 | 8.1 | 39.3411 | 118.0232 | 1560 | Semicubierta |  | 151.6
3 | 50154 | 150462 | B Monoambiente |  | 27.35 | 4.8 | 32.15 | 96.45 | 1560 | Cochera |  | 129.4276
3 | 67338.96 | 202016.88 | C 1 Dormitorio |  | 40.546 | 2.62 | 43.166 | 129.498 | 1560
1 | 70552.2737 | 70552.2737 | A 1 Dormitorio c/t | 10° Piso | 31.2411 | 8.1 | 39.3411 | 39.3411 | 1793.3499
1 | 51118.5 | 51118.5 | B Monoambiente |  | 27.35 | 4.8 | 32.15 | 32.15 | 1590
1 | 76633.94 | 76633.94 | C 1 Dormitorio c/t |  | 40.546 | 2.62 | 43.166 | 43.166 | 1775.331
30 | Unidades | 1872959.7384 | Total por venta estimado |  |  |  | 458.6282 | 1161.4205
Total por venta = |  | 6.219% | Rendimiento esparado |  | Costo total por m2 = |  |  | 1518.2254
Total costo obra |  |  |  |  | Valor de venta por m2 = |  |  | 1821.8705
1763298.1251
1518.2254